План реализации ФГОС НОО, ООО, ДО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| **1.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования** |
| Корректировка Программы развития ОУ  | Сентябрь  | Бугрештанова М.Г. | Корректировка направлений развития школы в соответствии с требованиями ФГОС и национальной инициативы «Наша новая школа» |
| Пополнение перечня пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ОО в период реализации ФГОС  | Постоянно | Касимова Т.Н. | Соответствие нормативно-правовой базы  требованиям ФГОС |
| **2.Организационное обеспечение реализации ФГОС**  |
| Обеспечение внутришкольного повышения квалификации педагогов ОУ | В течение года | Зам. директора по УВР | Повышение компетентности педагогических кадров |
| Стартовая диагностика учащихся 2- 7 классов | Сентябрь 2017 | Зам. директора по УВР |  |
| Пополнение банка методик по измерению и оценке личностных результатов, УУД | В течение года | Зам. директора по УВР | Банк методик по измерению и оценке личностных результатов, УУД |
| **3. Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС** |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС  | Август 2017 | Зам. директора по УВР | Составление плана работы |
| Участие педагогов в семинарах по проблемам реализации ФГОС | Постоянно  | Зам. директора по УВР |  |
| Выявление профессиональных затруднений педагогов в период реализации ФГОС. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Сентябрь 2017 | Зам. директора по УВР |  Пакет диагностических материалов |
| Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС по всем предметам, фонда оценочных материалов | Сентябрь  | Заместитель директора по УВР,  | Банк рабочих программ, фонд оценочных средств |
| Заседания школьных методических объединений, направленных на реализацию ФГОС, внедрение системно - деятельностного подхода в образовательный процесс | В течение года | Зам. директора по УВР | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| Педагогические советы: Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях подготовки к введению профстандарта педагога Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС |  Декабрь 2017Март 2018 | Зам. директора по УВР | Создание банка данных по использованию современных педагогических технологий в УВП |
| Организация ВШК по реализации ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР |  |
| Курсовая подготовка педагогических кадров по реализации ФГОС нового поколения  | Постоянно | Зам. директора по УВР | Укомплектованность ОУ педагогическими работниками, уровень квалификации которых соответствует требованиям ФГОС |
| Информирование родителей учащихся о реализации ФГОС  и результатах их введения в ОУ через школьный сайт, родительские собрания. | В течение года | Зам. директора по ВР, зам. директора по ИТ | Постоянный доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ФГОС ОООИнформированность родительской общественности по ключевым позициям реализации ФГОС ООО |
| Изучение мнения родителей (законных представителей учащихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Март | Зам. директора по УВР | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| Круглый стол с участием членов родительского комитета «Создание оптимальных путей, обеспечивающих повышение качества образования» | Апрель | Заместитель директора по УВР | Решения круглого стола с планом мероприятий |
| **4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС** |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам | Сентябрь 2017 | Директор школы | Готовность школы к введению ФГОС ООО |
| Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников на основной ступени образования | 1 четверть | Библиотекарь школы | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |